## BD
REPORTE DESAGREGADO POR METAS CUATRIENIO 2020 - 2023 (corte junio 30 de 2022) | [9 empty] | AVANCE EJECUCIÓN CUATRIENIO 2020 - 2023 ( Corte Septiembre 2022)
N° Meta 324 | Linea estratégica | Sector de inversión | Programa presupuestal | Producto | RESPONSABLES | Indicador de producto | Orientación de la meta de producto | Unidad de Medida | Meta producto cuatrienio | Avance Meta Física CUATRIENIO | % Avance Ejecución Física CUATRIENIO | Total Asignación Financiera CUATRIENIO | Compromisos CUATRIENIO | Obligaciones CUATRIENIO | Pagos CUATRIENIO | % Ejecución Financiera CUATRIENIO (Compromisos) | % Ejecución Financiera CUATRIENIO (Obligaciones) | % Ejecución Financiera CUATRIENIO (Pagos)
1 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Justicia y del Derecho | Promoción al acceso a la justicia. | Casas de Justicia en operación | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Casa de Justicia en Operación (Mantenimiento correctivo y preventivo) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.6875 | 68.75% | 1627088064.74 | 1236271156.74 | 350534097.74 | 350534097.74 | 75.98% | 21.54% | 21.54%
2 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Justicia y del Derecho | Promoción al acceso a la justicia. | Servicio de justicia a los ciudadanos | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Ciudadanos con servicio de justicia prestado.(Mejoramiento del servicio de 2 Inspecciones de Policía y 2 Comisarías de Familia) | Incremento | Número | 8639 | 11396 | 100% | 818279383 | 760339501 | 747856475 | 720882560 | 92.92% | 91.39% | 88.1%
3 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Justicia y del Derecho | Promoción al acceso a la justicia. | Servicio de asistencia técnica para la descentralización de los Servicio de justicia en los territorios | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Entidades territoriales asistidas técnicamente (Mejoramiento del servicio, plataforma CRI y asistencia descentralizada de la Casa de Justicia) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.6875 | 68.75% | 53667484 | 53456445.6 | 46749132.6 | 41960168 | 99.61% | 87.11% | 78.19%
4 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Justicia y del Derecho | Promoción al acceso a la justicia. | Servicio de educación informal en temas de acceso a la justicia | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Personas capacitadas (Usuarios de la justicia) | Incremento | Número | 4000 | 2228 | 55.7% | 64387899 | 64387899 | 54976212 | 54976212 | 100% | 85.38% | 85.38%
5 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Justicia y del Derecho | Promoción al acceso a la justicia. | Servicio de justicia a los ciudadanos. | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Sistemas locales de justicia implementados.(Gestionar la creación de la Oficina de Trabajo) | Incremento | Número | 1 | 0.6 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
6 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Justicia y del Derecho | Promoción al acceso a la justicia. | Casa de justicia dotada | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Casas de justicia dotadas(Mobiliario) | Incremento | Número | 1 | 0.8 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
7 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Justicia y del Derecho | Promoción al acceso a la justicia. | Servicio de apoyo para la promoción al acceso a la justicia | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas(jornadas y programas) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.6875 | 68.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
8 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Justicia y del Derecho | Promoción de los métodos de resolución de conflictos | Servicio de divulgación para promover los métodos de resolución de conflictos | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Piezas comunicativas elaboradas y difundidas(campañas publicitarias físicas y virtuales) | Incremento | Número | 16 | 18 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
9 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Justicia y del Derecho | Promoción de los métodos de resolución de conflictos | Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Instituciones de educacion pública e instituciones privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos(JAC – Comités de participación) | Incremento | Número | 40 | 22 | 55% | 1086686089 | 860509263 | 848026237 | 756155172 | 79.19% | 78.04% | 69.58%
10 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Justicia y del Derecho | Promoción de los métodos de resolución de conflictos | Servicio de educación informal en resolución de conflictos | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Personas capacitadas | Incremento | Número | 2666 | 906 | 33.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
11 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Justicia y del Derecho | Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos | Servicio de bienestar a la población privada de libertad | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Personas privadas de la libertad con Servicio de bienestar(Convenios suscritos con el INPEC, artículo 19, ley 65 de 1993) | Incremento | Número | 4 | 2.75 | 68.75% | 135000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 66.67% | 66.67% | 66.67%
12 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Servicio de asistencia técnica | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas (Está previsto para el planteamiento y la ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC para el periodo 2020-2023 y para la implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–CNSCC (Funcionamiento Inspecciones -. - CTP ) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.6875 | 68.75% | 4703351838.67 | 3296444290.47 | 2733062042.39 | 2635403138.39 | 70.09% | 58.11% | 56.03%
13 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Servicio de educación informal | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Personas capacitadas | Incremento | Número | 1000 | 365 | 36.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
14 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Servicios de asistencia técnica | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Proyectos cofinanciados(Convenios solidarios firmados con Juntas de Acción Comunal) | Incremento | Número | 108 | 58 | 53.7% | 1077246063 | 878000000 | 878000000 | 878000000 | 81.5% | 81.5% | 81.5%
15 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Servicio de promoción de convivencia y no repetición | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas ( campañas publicitarias) | Incremento | Número | 4 | 2.75 | 68.75% | 3383405 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
16 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Servicio de promoción de convivencia y no repetición | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas (campañas de prevención y tenencia responsable de animales) | Mantenimiento | Número | 4 | 3 | 68.75% | 250816391 | 240816391 | 213997291 | 213997291 | 96.01% | 85.32% | 85.32%
17 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Servicio información implementado | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Sistemas de información implementados(Cámaras en funcionamiento) | Incremento | Número | 1 | 0.3 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
18 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Servicio información implementado | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Sistemas de información implementados(Sistema de Alarmas Comunitarias Policiales en funcionamiento) | Incremento | Número | 100 | 43.1 | 43.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
19 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Servicio información implementado | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Sistemas de información implementados (Drones – tecnología aéreano tripulada) | Incremento | Número | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
20 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Servicio información implementado | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Sistemas de información implementados(Funcionamiento del Centro de Comando y Control) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.6875 | 68.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
21 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Servicio información implementado | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Sistemas de información implementados(Creación y fortalecimiento de Frentes de Seguridad) | Incremento | Número | 47 | 29 | 61.7% | 75619687 | 44988375 | 38217375 | 38217375 | 59.49% | 50.54% | 50.54%
22 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Servicio de sanidad animal en el coso municipal | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Animales atendidos en el municipal Albergue temporal de bienestar animal. | Incremento | Número | 400 | 399 | 99.75% | 200667400.62 | 122815839.17 | 116953839.17 | 116953839.17 | 61.2% | 58.28% | 58.28%
23 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Comisarías de familia adecuadas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Comisarías de familia adecuada (Mobiliario – canon de arrendamiento) | Mantenimiento | Número | 2 | 1.5 | 68.75% | 302186259 | 279021593 | 255858168 | 255858168 | 92.33% | 84.67% | 84.67%
24 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Servicio de prevención a violaciones de derechos humanos. | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Misiones humanitarias realizadas(Iniciativas para la reincorporación y lucha contra la trata de personas) | Incremento | Número | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
25 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario | SECRETARÍA GENERAL | Espacios generados para el fortalecimiento de capacidades institucionales del Estado (Creación de la Secretaria de Seguridad y reestructuración administrativa para evaluación MIPG) | Incremento | Número | 4 | 2.72 | 68% | 3630339718.28 | 3468592396.86 | 2448881593.77 | 2348512122.84 | 95.54% | 67.46% | 64.69%
26 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias | Servicio de promoción a la participación ciudadana | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada.(Planes de acción del Consejo Municipal de Protección al Consumidor; Consejo de Paz; Consejo de Participación ciudadana; Capacitación a dignatarios de las JAC.; programa de Comunalitos, Eventos a Presidentes día Acción Comunal y para la organización de las Elecciones de JAC. Plan de Acción del Comité Municipal de DDHH, creación del comité de asuntos religiosos. Plan de acción del Comité coordinador de presupuesto participativo) | Incremento | Número | 80 | 55 | 68.75% | 418241436.62 | 307795851 | 249239550 | 249239550 | 73.59% | 59.59% | 59.59%
27 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias | Salón comunal construido y dotado | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Salones comunales construidos y dotados | Incremento | Número | 13 | 11.68 | 89.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
28 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias | Salones comunales modificados | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SECRETARÍA JURÍDICA | Salones comunales modificados.(Apoyo a la legalización de inmuebles comunales) | Incremento | Número | 4 | 1.15 | 28.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
29 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias | Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada | SECRETARÍA GENERAL | Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada.(Mejoramiento del servicio, mobiliario, contratación de talento humano y rendición de cuentas) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.68 | 68% | 1043000795 | 814618933 | 682452792 | 590056194 | 78.1% | 65.43% | 56.57%
30 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias | Servicio de promoción a la participación ciudadana | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada.(Implementación Política Pública Nacional de libertad religiosa) | Incremento | Número | 1 | 0.75 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
31 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Prevención y atención de desastres y emergencias. | Servicios de implementación del plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias implementados (Plan MunicipaldeContingencia en Incendios Forestales y la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, Estrategia Municipal para la Rehabilitación y Reconstrucción y Estrategia Municipal para la Respuesta de Emergencias) | Incremento | Número | 4 | 2.8 | 70% | 1493083613.66 | 1454471394.46 | 1415444502.22 | 1373444502.22 | 97.41% | 94.8% | 91.99%
32 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Prevención y atención de desastres y emergencias. | Servicio de atención a emergencias y desastres | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Emergencias y desastres atendidas (Capacitación para el cuerpo oficial de bomberos) | Incremento | Número | 4 | 2.5 | 62.5% | 59400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 49.49% | 49.49% | 49.49%
33 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Prevención y atención de desastres y emergencias. | Servicio de atención a emergencias y desastres | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Emergencias y desastres atendidas(Reactivación Consejos Municipales de Gestión del Riesgo) | Mantenimiento | Numero | 1 | 0.6875 | 68.75% | 382264083.83 | 382264083.83 | 382264083.83 | 382264083.83 | 100% | 100% | 100%
34 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Prevención y atención de desastres y emergencias. | Servicio de atención a emergencias y desastres | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Emergencias y desastres atendidas(Dotación CISAEC) | Incremento | Numero | 1 | 0.8 | 80% | 2916288804.31 | 1519244993.05 | 1574518291.31 | 1574518291.31 | 52.1% | 53.99% | 53.99%
35 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Prevención y atención de desastres y emergencias. | Servicio de atención a emergencias y desastres | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Emergencias y desastres atendidas(Mejoramiento parque automotor, combustible y vehículos especializados del cuerpo oficial de bomberos) | Mantenimiento | Numero | 1 | 0.675 | 67.5% | 587820440 | 401578332.8 | 391578332.8 | 351427441.8 | 68.32% | 66.62% | 59.78%
36 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Gobierno territorial | Prevención y atención de desastres y emergencias. | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Solicitudes tramitadas (población más vulnerablepor las emergencias presentadasmediante orientación psicológica y asistencia en salud) | Incremento | Número | 3000 | 2043 | 68.1% | 58686000 | 58686000 | 52278500 | 52278500 | 100% | 89.08% | 89.08%
37 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Minas y energía | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Redes de alumbrado público mejoradas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Redes de alumbrado público mejoradas(Estos recursos corresponden a un estimado de lo que se va a recaudar en el cuatrienio por el cobro del servicio de alumbrado público) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.75 | 68.75% | 14640113172 | 10871547640 | 10871547640 | 10871547640 | 74.26% | 74.26% | 74.26%
38 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Minas y energía | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Redes de alumbrado público ampliadas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Redes de alumbrado público ampliadas(Estos recursos corresponden a un estimado de lo que se va a recaudar en el cuatrienio por el cobro del servicio de alumbrado público) | Incremento | Número | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
39 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Minas y energía | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Redes de alumbrado público con mantenimiento | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Redes de alumbrado público en funcionamiento y con mantenimiento(Estos recursos corresponden a un estimado de lo que se va a recaudar en el cuatrienio por el cobro del servicio de alumbrado público. Pago del suministro de energía y mantenimiento de la red) | Incremento | Número | 4 | 1.75 | 43.75% | 1108209380 | 864166781 | 864166781 | 864166781 | 77.98% | 77.98% | 77.98%
40 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Infraestructura red vial regional | Vía secundaria construida | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Vía secundaria construida | Incremento | Kilómetros | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
41 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Infraestructura red vial regional | Vía secundaria mejorada | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Vía secundaria mejorada | Incremento | Kilómetros | 2 | 1.7 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
42 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Infraestructura red vial regional | Ciclo infraestructura de la red secundaria con mantenimiento | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Ciclo infraestructura de la red secundaria con mantenimiento | Incremento | Kilómetros | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
43 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Infraestructura red vial regional | Vía terciaria construida | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Vía terciaria construida | Incremento | Kilómetros | 2 | 1.755 | 87.75% | 833135941 | 833135941 | 833135941 | 833135941 | 100% | 100% | 100%
44 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Infraestructura red vial regional | Vía terciaria mejorada | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Vía terciaria mejorada | Incremento | Kilómetros | 6.2 | 23.83 | 100% | 4199337909.51 | 3806039638.48 | 3543271694.48 | 3412602867.48 | 90.63% | 84.38% | 81.27%
45 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Infraestructura red vial regional | Andén de la red terciaria habilitado | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Andén de la red terciaria en funcionamiento (Construcción) | Incremento | Metros lineales | 2 | 1035 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
46 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Infraestructura red vial regional | Ciclo infraestructura de la red terciaria con mantenimiento | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Ciclo infraestructura de la red vial terciaria con mantenimiento | Incremento | Kilómetros | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
47 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Infraestructura red vial regional | Andén de la red urbana habilitado | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Andén de la red urbana en funcionamiento | Incremento | Metros lineales | 0.7 | 331.52 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
48 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Infraestructura red vial regional | Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento | Incremento | Kilómetros | 1 | 0 | 0% | 381415215.01 | 369634062.09 | 300580624.59 | 300580624.59 | 96.91% | 78.81% | 78.81%
49 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Infraestructura red vial regional | Vía urbana construida | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Vía urbana construida (Vías urbanas no existentes con gestión predial y estudios y diseños) | Incremento | Kilómetros | 0.5 | 1.03 | 100% | 598523192.31 | 77926631 | 77926631 | 77926631 | 13.02% | 13.02% | 13.02%
50 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Infraestructura red vial regional | Vía urbana mejorada | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Vía urbana mejorada | Incremento | Kilómetros | 1.2 | 2.458 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
51 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Infraestructura red vial regional | Andén construido (mantenimiento) | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Andenes construido (Mantenimiento, rehabilitación y/o adecuación de puntos críticos que incluyen accesos para la población en condición de discapacidad) | Incremento | Metros lineales | 1 | 2.1669 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
52 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Seguridad de Transporte | Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse | SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Campañas realizadas (campañas de sensibilizacion cultura ciudadana) | Incremento | Número | 27 | 29 | 100% | 393724310 | 383724309 | 337767643 | 320982876 | 97.46% | 85.79% | 81.52%
53 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Seguridad de Transporte | Ciclo parqueaderos construidos | SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Ciclo parqueaderos construidos | Incremento | Número | 5 | 4 | 80% | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
54 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Seguridad de Transporte | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Semáforos mantenidos | Mantenimiento | Número | 12 | 8.25 | 68.75% | 180074918.11 | 163964446.11 | 147272622.11 | 147272622.11 | 91.05% | 81.78% | 81.78%
55 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Seguridad de Transporte | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Semáforos modernizados( Adquisicion e instalacion de semaforos inteligentes) | Incremento | Número | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
56 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Seguridad de Transporte | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Operativos de control realizados( Operativo al transporte urbano) | Incremento | Número | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
57 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Seguridad de Transporte | Servicio de educación informal en seguridad en servicio de transporte | SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Personas capacitadas | Incremento | Número | 200 | 131 | 65.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
58 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Seguridad de Transporte | servicio de información de seguridad vial | SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Informes de seguridad vial | Incremento | Número | 42 | 27 | 64.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
59 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Seguridad de Transporte | Infraestructura de transporte para la seguridad vial | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Señales verticales instaladas (Nuevas instaladas en zonas rurales y urbanas) | Incremento | Número | 556 | 203 | 36.51% | 281325145 | 127825145 | 118849145 | 106110245 | 45.44% | 42.25% | 37.72%
60 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Seguridad de Transporte | Infraestructura de transporte para la seguridad vial | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Reductores de velocidad instalados en la red vial | Incremento | Número | 40 | 34 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
61 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Seguridad de Transporte | Infraestructura de transporte para la seguridad vial | SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Vías monitoreadas para la seguridad vial | Incremento | Número | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
62 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Seguridad de Transporte | Infraestructura de transporte para la seguridad vial | SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Personas sensibilizadas | Incremento | Número | 15000 | 19001 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
63 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Seguridad de Transporte | Infraestructura de transporte para la seguridad vial | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Demarcación horizontal longitudinal realizada | Incremento | Metros | 7350 | 6954.45 | 94.62% | 103487287 | 83487287 | 83487287 | 68487287 | 80.67% | 80.67% | 66.18%
64 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Seguridad de Transporte | Cicloinfraestructura construida | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Cicloinfraestructura construida (Construcción de Ciclo ruta) | Incremento | Kilómetros | 1.25 | 0.32 | 25.6% | 116687497 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
65 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Seguridad de Transporte | Cicloinfraestructura construida | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Ciclo infraestructura construida(Construcción de bici carriles) | Incremento | Kilómetros | 5 | 0.41 | 8.2% | 128655714.6 | 128655714.6 | 16348689.6 | 16348689.6 | 100% | 12.71% | 12.71%
66 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Transporte | Seguridad de Transporte | Documentos normativos | SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | Documentos normativos(Actualización Plan de movilidad, Estudio de tarifas para el servicio de transporte y movilidad, estudios de tráfico, inventario de señalización y demarcación del Municipio) | Incremento | Número | 4 | 4 | 100% | 585855136 | 509163312 | 430824488 | 430824488 | 86.91% | 73.54% | 73.54%
67 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Accseso a soluciones de vivivenda | Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL | Asistencias técnicas y jurídicas realizadas (Contratistas) | Incremento | Número | 360 | 321 | 89.17% | 83900000 | 53900000 | 53900000 | 53900000 | 64.24% | 64.24% | 64.24%
68 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Accseso a soluciones de vivivenda | Documentos de planeación en política de vivienda elaborados | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL | Documentos de planeación en política de vivienda elaborados | Incremento | Número | 1 | 0.5 | 50% | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 100% | 100% | 100%
69 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Accseso a soluciones de vivivenda | Viviendas de Interés Social urbanas construidas | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL | Viviendas de Interés Social urbanas construidas | Incremento | Número | 80 | 0 | 0% | 74259775 | 74259775 | 74259775 | 74259775 | 100% | 100% | 100%
70 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Accseso a soluciones de vivivenda | Viviendas de Interés Social urbanas construidas | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL | Viviendas de Interés Social urbanas (Adquisición de predios para la construcción de vivienda de interés Social) | Incremento | Número | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
71 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Accseso a soluciones de vivivenda | Viviendas de Interés Social urbanas construidas | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL | Viviendas de Interés Social urbanas.(Realizar un convenio público-privado para la construcción de un proyecto) | Incremento | Número | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
72 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Accseso a soluciones de vivivenda | Viviendas de Interés Social urbanas construidas en sitio propio | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL | Viviendas de Interés Social urbanas construidas en sitio propio | Incremento | Número | 20 | 8 | 40% | 556524459 | 497719876 | 497719876 | 497719876 | 89.43% | 89.43% | 89.43%
73 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Accseso a soluciones de vivivenda | 400103000- Estudios o diseños realizados | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL | Estudios, diseños para el desarrollo de planes de vivienda | Incremento | Número | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
74 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Accseso a soluciones de vivivenda | 400103200-Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda (urbana) | Incremento | Número | 336 | 30 | 8.929% | 3737152445 | 3616087808 | 3616087808 | 3616087808 | 96.76% | 96.76% | 96.76%
75 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Accseso a soluciones de vivivenda | 400103201-Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a población víctima | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL | Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a población víctima | Incremento | Número | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
76 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Accseso a soluciones de vivivenda | 400103400-Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL | Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio (rural) | Incremento | Número | 60 | 5 | 8.333% | 419676823 | 380384623 | 380384623 | 380384623 | 90.64% | 90.64% | 90.64%
77 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios (JACPresupuesto participativo – Acuerdo 02 de 2017 -5%) | Incremento | Número | 27 | 4 | 14.81% | 13127697670.87 | 4315202106.75 | 2171149589.86 | 2118520899.86 | 32.87% | 16.54% | 16.14%
78 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios(Presupuesto participativo) | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios(Ejecución remanente de años anteriores) | Incremento | Número | 19 | 2 | 10.53% | 163065748 | 163065748 | 133918329 | 133918329 | 100% | 82.13% | 82.13%
79 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Documentos de planeación | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Documentos de planeación elaborados(Estudio de Riesgos AVR – Actualización PBOT ) | Incremento | Número | 1 | 0.9 | 90% | 1384999945 | 1384999945 | 1246499950.5 | 1246499950.5 | 100% | 90% | 90%
80 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Parques construidos | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Parques construidos( Adquisición, diseñoy construcción de 3 hectáreas de parque pulmón en el perímetro urbano de Cajicá por gestión de sesiones, cargas y beneficios) | Incremento | Número | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
81 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Parques construidos | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Parques construidos(Adquisición, diseñoy construcción de parque pulmón en la zona rural de Cajicá por gestión de sesiones, cargas y beneficios ) | Incremento | Número | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
82 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Parques mantenidos | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP | Parques mantenidos | Incremento | Número | 3 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
83 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Zonas verdes adecuadas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP | Zonas verdes adecuadas | Mantenimiento | Metros cuadrados | 125000 | 85937.5 | 68.75% | 219834779.33 | 219834779.33 | 219834779.33 | 219834779.33 | 100% | 100% | 100%
84 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Zonas verdes mantenidas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP | Zonas verdes mantenidas | Mantenimiento | Metros cuadrados | 125000 | 85937.5 | 68.75% | 2279834779.33 | 2279834779.33 | 1852170779.33 | 1852170779.33 | 100% | 81.24% | 81.24%
85 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Plazas construidas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Plazas construidas( Plaza de mercado campesina y gastronómica, centro de artesanos y emprendedores. (Diseños y Construcción,) | Incremento | Número | 1 | 0.1 | 10% | 10178794489 | 5153202425.1 | 0 | 0 | 50.63% | 0% | 0%
86 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Plazas construidas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Plazas construidas.(acondicionamiento y adecuaciones) | Incremento | Número | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
87 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Documentos de planeación | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Documentos de planeación elaborados (Kilometros)Actualización del PGIRS) (Catastro de redes Alcantarillado) | Incremento | Número | 2 | 1.1 | 55% | 2068027567 | 2066854567 | 1409989418 | 1309989418 | 99.94% | 68.18% | 63.34%
88 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Servicios de educación informal en agua potable y saneamiento básico | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Personas capacitadas (Programa de PUEAA) (Programa de PSMV) | Incremento | Número | 31290 | 33648 | 100% | 769793296 | 724475496 | 673494187 | 673494187 | 94.11% | 87.49% | 87.49%
89 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Servicios de educación informal en agua potable y saneamiento básico | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Eventos de educación informal en agua y saneamiento basicos realizados (Programa de PUEAA) (Programa de PSMV) | Incremento | Número | 24 | 23.5 | 97.92% | 1163806305 | 1162652505 | 935776707 | 935776707 | 99.9% | 80.41% | 80.41%
90 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Acueductos ampliados | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP | Tanques de almacenamiento instalados(Tanques de 10.000 metros cúbicos por unidad y redes de distribución) | Incremento | Número | 2 | 1.23 | 61.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
91 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Acueductos ampliados | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP | Conexiones domiciliarias instaladas | Incremento | Número | 33256 | 69227 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
92 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Acueductos optimizados | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP | Red de distribución optimizada Instalación de 6 km de redes | Incremento | Número | 6 | 3.84 | 64% | 278270300 | 278270300 | 278270300 | 278270300 | 100% | 100% | 100%
93 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Acueductos optimizados | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP | Conexiones domiciliarias optimizadas | Incremento | Número | 3300 | 3748 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
94 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Servicios de apoyo financiero para proyectos de conexiones intradomiciliarias y/o agua y saneamiento en casa | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP | Conexiones intradomiciliarias apoyadas financieramente | Incremento | Número | 1364 | 4184 | 100% | 3083080973.7 | 1147275264.7 | 1147275264.7 | 1147275264.7 | 37.21% | 37.21% | 37.21%
95 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Estudios de preinversión e inversión | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP | Estudios o diseños realizados | Incremento | Número | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
96 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Alcantarillados ampliados | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP | Red de alcantarillado ampliada Corresponde a la gestión de los recursos para ejecutar el 35% de la 2da fase de la etapa 2 del Plan Maestro de Alcantarillado, porque no se alcanza a ejcutar la ampliación de la red pluvial. | Incremento | Porcentaje | 15 | 3.44 | 22.93% | 2024358239 | 1864092907 | 1864092907 | 1864092907 | 92.08% | 92.08% | 92.08%
97 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Alcantarillados optimizados | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP | Plantas de tratamiento de aguas residuales optimizadas (Rincón Santo y Calahorrra) | Incremento | Número | 2 | 1.15 | 57.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
98 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Alcantarillados optimizados | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP | Red de alcantarillado optimizada Corresponde a la gestión de los recursos para ejecutar el 35% de la 2da fase de la etapa 2 del Plan Maestro de Alcantarillado, porque no se alcanza a ejcutar la optimización de la red de alcantarillado | Incremento | Porcentaje | 15 | 6.14 | 40.93% | 25710300 | 25710300 | 25710300 | 25710300 | 100% | 100% | 100%
99 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Soluciones de disposición final de residuos solidos construidas | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP | Soluciones de disposición final de residuos solidos construidas (Kilometros)Adquisición de predio e instalaciones mínimas requeridas) (Una solución de disposición diferente a las actuales) | Incremento | Kilómetros | 1 | 0.53 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
100 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Servicios de asistencia técnica en manejo de residuos solidos | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP | Personas asistidas técnicamente(Numero) (Actividades de capacitación, orientaciones técnicas) | Incremento | Número | 2000 | 2123 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
101 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos con seguimiento (Numero) (Cumplimiento de los convenios) | Incremento | Número | 4 | 3 | 75% | 752650428 | 752650428 | 752650428 | 752650428 | 100% | 100% | 100%
102 | LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD | Vivienda, ciudad y territorio | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP | Recursos entregados en subsidios al consumo | Incremento | Número | 4 | 3 | 75% | 4785743558.7 | 1366776892 | 1253085789 | 1253085789 | 28.56% | 26.18% | 26.18%
103 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Salud y protección social | Inspección, vigilancia y control | Servicio de inspección, vigilancia y control | SECRETARÍA DE SALUD | auditorías y visitas inspectivas realizadas | Incremento | Número | 6000 | 11374 | 100% | 1065758492.88 | 1003269433.88 | 878934355.88 | 870368317 | 94.14% | 82.47% | 81.67%
104 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Salud y protección social | Inspección, vigilancia y control | Servicio de asistencia técnica | SECRETARÍA DE SALUD | Asistencias técnicas realizadas | Mantenimiento | Número | 540 | 3962 | 68.75% | 3338524107.86 | 2719773900 | 2574387211 | 2438340069 | 81.47% | 77.11% | 73.04%
105 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Salud y protección social | Salud pública | Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | SECRETARÍA DE SALUD | Personas atendidas con campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles Adquisición de predio e instalaciones mínimas requeridas) | Incremento | Número | 15880 | 25530 | 100% | 567918207 | 514917285 | 416772921 | 364482731 | 90.67% | 73.39% | 64.18%
106 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Salud y protección social | Salud pública | Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales | SECRETARÍA DE SALUD | Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo en temas de de trastornos mentales (campañas publicitarias, eventos, capacitaciones, atención a la población, visitas a personas con problemas de salud mental) | Incremento | Número | 11500 | 14335 | 100% | 305187622 | 270872800 | 206970000 | 206450000 | 88.76% | 67.82% | 67.65%
107 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Salud y protección social | Salud pública | Servicios de atención en salud pública en situaciones de emergencias y desastres | SECRETARÍA DE SALUD | Personas atendidas en salud pública en situaciones de emergencias y desastres(campañas publicitarias, eventos, capacitaciones, atención a la población, visitas a personas) | Incremento | Número | 7000 | 21849 | 100% | 87112573 | 81773729 | 81483929 | 81483929 | 93.87% | 93.54% | 93.54%
108 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Salud y protección social | Salud pública | Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral | SECRETARÍA DE SALUD | Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral (campañas publicitarias, eventos, capacitaciones, atención a la población, visitas a personas, un profesional que monta el programa de emergencias y desastres) | Incremento | Número | 2500 | 2571 | 100% | 99094045 | 95431104 | 85771771 | 80721771 | 96.3% | 86.56% | 81.46%
109 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Salud y protección social | Salud pública | Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos | SECRETARÍA DE SALUD | Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos | Incremento | Número | 20500 | 19481 | 95.03% | 546091828 | 525739395 | 452924845 | 446104845 | 96.27% | 82.94% | 81.69%
110 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Salud y protección social | salud pública | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | SECRETARÍA DE SALUD | Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | Incremento | Número | 11200 | 11041 | 98.58% | 282905291 | 272444693 | 246843665 | 231028665 | 96.3% | 87.25% | 81.66%
111 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Salud y protección social | salud pública | Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles | SECRETARÍA DE SALUD | Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles | Incremento | Número | 3420 | 19701 | 100% | 782854284.25 | 662179541 | 597436927 | 581135927 | 84.59% | 76.32% | 74.23%
112 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Salud y protección social | Prestación de servicios de salud | Hospitales de primer nivel de atención ampliados | SECRETARÍA DE SALUD | Hospitales de primer nivel de atención ampliados | Mantenimiento | Número | 1 | 0.75 | 68.75% | 2463281308 | 2407763808 | 2342233297 | 2342233297 | 97.75% | 95.09% | 95.09%
113 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Salud y protección social | Prestación de servicios de salud | Servicio de atención en salud a la población | SECRETARÍA DE SALUD | Personas atendidas con servicio de salud | Mantenimiento | Número | 400 | 979.75 | 68.75% | 1332955153 | 1297389414 | 1072495996 | 1072495996 | 97.33% | 80.46% | 80.46%
114 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Salud y protección social | Prestación de servicios de salud | Servicio de promoción de afiliaciones al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social de las personas con capacidad de pago | SECRETARÍA DE SALUD | Personas con capacidad de pago afiliadas al régimen subsidiado. | mantenimiento | Número | 11500 | 8910 | 68.18% | 37896692167.65 | 32721873350.75 | 32692849992.43 | 31570427206.08 | 86.34% | 86.27% | 83.31%
115 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Infraestructura educativa restaurada | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Sedes de instituciones de educación restauradas (Mejoras locativascarpintería, mampostería y otros) | Incremento | Número | 6 | 8 | 100% | 2191192174.08 | 2191192174 | 2191192174 | 2191192174 | 100% | 100% | 100%
116 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Infraestrucura educativa construida | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Sedes educativas nuevas construidas (Continuar con la construcción de la primera etapa del Colegio Agustín Guerricabeitia) | Incremento | Número | 1 | 1.5 | 100% | 100003625 | 100003625 | 1131523 | 1131523 | 100% | 1.131% | 1.131%
117 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Infraestructura educativa mejorada | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Sedes educativas mejoradas (Mejora de la infraestructura dé una sede educativa (la florida), segunda etapa Capellanía y construcción de shuts de basuray/o porterías) | Mantenimiento | Número | 6 | 2.75 | 45.83% | 5251312495.06 | 2635276794.06 | 2635276794.06 | 2635276794.06 | 50.18% | 50.18% | 50.18%
118 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Infraestructura educativa matenida | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Sedes mantenidas (Mantener y mejorar las infraestructuras educativas en el cuatrenio) | Mantenimiento | Número | 6 | 4.5 | 68.75% | 6178787867.6 | 5836029152.8 | 4868637652.2 | 4792631118.19 | 94.45% | 78.8% | 77.57%
119 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Infraestructura educativa dotada | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Sedes dotadas(Realizar la dotación (menaje y mobiliario) de los restaurantes de las IED) | Incremento | Número | 6 | 6 | 100% | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 100% | 100% | 100%
120 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Infraestructura educativa dotada | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Sedes dotadas con materiales pedagógicos (Realizar la dotación de material didáctico educativo (libros, instrumentos de música, aulas lego) | Incremento | Número | 6 | 9 | 100% | 17850000 | 17850000 | 17850000 | 17850000 | 100% | 100% | 100%
121 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Infraestructura educativa dotada | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Sedes dotadas con mobiliario (Realizar la dotación de pupitres, tableros, laboratorio), | Incremento | Número | 6 | 10 | 100% | 80141816 | 80141816 | 80141816 | 80141816 | 100% | 100% | 100%
122 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Infraestructura educativa dotada | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Sedes dotadas con dispositivos tecnológicos(Realizar la dotación de tabletas computadores y plataformas web) | Mantenimiento | Número | 6 | 4.5 | 68.75% | 417782693 | 417782693 | 417782693 | 417782693 | 100% | 100% | 100%
123 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Personas vulnerables beneficiarias con modelos de alfabetización (Brindar educación por ciclos a la población vulnerable, jóvenes, adultos y adulto mayor, población en condición de discapacidad o alguna situación particular) | Incremento | Número | 350 | 499 | 100% | 532058538 | 532058538 | 532058538 | 532058538 | 100% | 100% | 100%
124 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicios educativos de promoción del bilingüismo | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo (Brindar educación por ciclos a la población vulnerable. | Incremento | Número | 1200 | 1085 | 90.42% | 626768477 | 626768477 | 410047815 | 410047815 | 100% | 65.42% | 65.42%
125 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicios educativos de promoción del bilingüismo | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Instituciones educativas fortalecidas en competencias comunicativas en un segundo idioma (Fortalecimiento de la segunda lengua en la educación inicial, preescolar, básica y media. Esta meta se robustece con los convenios con otras IE) | Incremento | Número | 6 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
126 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa 1. Brindar apoyo de equipo terapéutico especializado para mejorar las aptitudes y actitudes a los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales en las (IEDs). 2. Encuentro regional de Robótica, ciencia y tecnología (anualmente). Indicador política de infancia con modelos de innovación | Mantenimiento | Número | 6 | 4.5 | 68.75% | 571251380 | 566272580 | 479684648 | 479684648 | 99.13% | 83.97% | 83.97%
127 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Personas atendidas (Brindar apoyo del equipo psicosocial orientado en reducir los niveles de repitencia y deserción escolary matoneo) | Mantenimiento | Porcentaje | 100 | 75 | 68.75% | 736077196 | 736077196 | 671427196 | 671427196 | 100% | 91.22% | 91.22%
128 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Entidades territoriales con estrategias para la prevención de riesgos soc(Brindar el acompañamiento para prevenir el consumo SPA, disminuir la deserción escolar y generar estrategias para el aprovechamiento del tiempo libre)iales en los entornos escolares implementadas | Mantenimiento | Porcentaje | 100 | 75 | 68.75% | 78550800 | 78550800 | 69496800 | 69496800 | 100% | 88.47% | 88.47%
129 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Docentes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo(Formar docentes de básica y media en 2 niveles de inglés) | Incremento | Número | 80 | 61 | 76.25% | 85543614.28 | 85543614.28 | 85543614.28 | 85543614.28 | 100% | 100% | 100%
130 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicio de educación informal | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Capacitaciones realizadas (Formar a los docentes en el fortalecimiento de programas de inclusión escolar, optimización de procesos de evaluación y bienestar laboral y modelos pedagógicos virtuales. 2. Capacitaciones al concejo consultivo de la mujer en diplomados de liderazgo, emprendimiento) | Incremento | Número | 7 | 7 | 100% | 40000000 | 30000000 | 0 | 0 | 75% | 0% | 0%
131 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicio de apoyo a la permanencia con alimantación escolar. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Beneficiarios de la alimentación escolarBrindar complementos nutricionales o almuerzos a 7500 niños, niñas y adolescentes anualmente. | Mantenimiento | Porcentaje | 100 | 75 | 68.75% | 543926653 | 462445094.68 | 279465885.84 | 279465885.84 | 85.02% | 51.38% | 51.38%
132 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicios de información en materia educativa | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Disponibilidad del servicio Brindar el apoyo de 40 auxiliares administrativas para las 6 IED en el cuatrenio | Mantenimiento | Número | 6 | 4.5 | 68.75% | 472500632 | 468452132 | 416819132 | 416819132 | 99.14% | 88.22% | 88.22%
133 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicos de apoyo para el fortalecimiento de escuelas de padres | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Escuelas de padres apoyadasFomentar talleres de escuelas de padres en las 6 IEDy programar capacitación y orientación en modelos pedagógicos virtuales para padres de familia y estudiantes) | Mantenimiento | Porcentaje | 100 | 75 | 68.75% | 16020000 | 16020000 | 4005000 | 4005000 | 100% | 25% | 25%
134 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Modelos educativos acompañadosBrindar en las 6 IED el servicio de bandas marciales yanualmente desarrollar el festival de bandas marciales municipales. (acuerdo municipal) | Mantenimiento | Número | 6 | 4.5 | 68.75% | 256450000 | 256450000 | 230350000 | 230350000 | 100% | 89.82% | 89.82%
135 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicio de apoyo a proyectos pedagógicos productivos | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Proyectos apoyados Premio maestro forjador del futuro. (Acuerdo municipal). | Mantenimiento | Número | 12 | 4.5 | 37.5% | 125384805 | 80384805 | 80384805 | 80384805 | 64.11% | 64.11% | 64.11%
136 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicio de apoyo a proyectos pedagógicos productivos | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Establecimientos educativos beneficiados (Apoyar a las 6 IED en desarrollar proyectos de innovación educativa, por medio de transferencia por porcentaje de matrícula) | Mantenimiento | Número | 6 | 4.5 | 68.75% | 274828543 | 274828542.5 | 274828542.5 | 274828542.5 | 100% | 100% | 100%
137 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Personas beneficiarias de estrategias de permanencia (Brindar el apoyo de profesionales en fonodiologia, terapeutas ocupacionales y docentes de necesidades educativas contribuyendo a desarrollar los proyectos PIAR en las 6 IED del municipio. Apoyar el programa de Aceleración de la institución educativa Pablo Herrara con los profesionales necesarios para cobertura escolar) | Mantenimiento | Porcentaje | 100 | 75 | 68.75% | 624545476 | 624419655 | 454481476 | 454481476 | 99.98% | 72.77% | 72.77%
138 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicio de fomento para la gestión de la educación Inicial, preescolar, basica y media. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. Capacitación formal e informal a niños y jóvenes en extra edad en educación por ciclos, formación política y derechos humanos, Capacitación a docentes de primera infancia en procesos educativos de innovación a los 4 CDI. | Incremento | Número | 6 | 3 | 50% | 147133770 | 147133770 | 147133770 | 147133770 | 100% | 100% | 100%
139 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | Servicio de apoyo al transporte escolar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Beneficiarios de transporte escolar Brindar rutas escolares a los niños de educación inicial, preescolar y básica primaria) | Mantenimiento | Número | 6 | 3.5 | 56.25% | 146608000 | 139276000 | 124612000 | 124612000 | 95% | 85% | 85%
140 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad y fomento de la educación superior | Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior o terciaria | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación en la modalidad de pregrado | Incremento | Número | 1320 | 1238 | 93.79% | 542828539 | 542828539 | 542828539 | 542828539 | 100% | 100% | 100%
141 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad y fomento de la educación superior | Sedes de instituciones de educación superior o terciaria mejoradas | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Sedes de instituciones de educación terciaria o superior mejoradas (Mejoramiento del Politécnico de la sabana) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.75 | 68.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
142 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad y fomento de la educación superior | servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria(Convenios interadministrativos con universidades e institutos técnicos. Preicfes) | Mantenimiento | Porcentaje | 100 | 75 | 68.75% | 753860233 | 753860233 | 733938712 | 733938712 | 100% | 97.36% | 97.36%
143 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Educación | Calidad y fomento de la educación superior | Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Estrategias divulgación implementadas (Feria universitaria) | Mantenimiento | Porcentaje | 100 | 68.75 | 68.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
144 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Creadores de contenidos culturales | Mantenimiento | Número | 3 | 2.75 | 68.75% | 150852340 | 125935840 | 125935840 | 125935840 | 83.48% | 83.48% | 83.48%
145 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Bibliotecarios | Mantenimiento | Número | 5 | 4.25 | 68.75% | 317157918 | 276158668 | 276158668 | 276158668 | 87.07% | 87.07% | 87.07%
146 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Agentes culturales y educativos (Docentes Artes Escénicas y Artes Visuales y oficios) | mantenimiento | Número | 29 | 21 | 63.58% | 1550073834 | 1451637955 | 1451637955 | 1451637955 | 93.65% | 93.65% | 93.65%
147 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Agentes de la primera infancia (Docentes Iniciación y Descentralizados) | mantenimiento | Número | 11 | 7.75 | 61.93% | 655019750 | 595959000 | 595959000 | 595959000 | 90.98% | 90.98% | 90.98%
148 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Músicos y docentes de música capacitados | Mantenimiento | Número | 73 | 41 | 52.65% | 2879873979 | 2507010591 | 2507010591 | 2507010591 | 87.05% | 87.05% | 87.05%
149 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Agentes del sector literario | Mantenimiento | Número | 2 | 1.75 | 43.75% | 55502167 | 49517167 | 49517167 | 49517167 | 89.22% | 89.22% | 89.22%
150 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Procesos de educación con enfoque diferencial y acción sin daño realizados(Docentes Adulto Mayor) | Mantenimiento | Número | 5 | 3.75 | 68.75% | 309519363 | 269829363 | 269829363 | 269829363 | 87.18% | 87.18% | 87.18%
151 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de promoción de actividades culturales | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Eventos de promoción de actividades culturales realizados (Portafolio Municipal de Estímulos) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.675 | 67.5% | 74000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 44.59% | 44.59% | 44.59%
152 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de promoción de actividades culturales | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadasCumpleaños de Cajicá) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.5 | 43.75% | 242000000 | 242000000 | 242000000 | 242000000 | 100% | 100% | 100%
153 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de promoción de actividades culturales | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Espectáculos artísticos realizados(Eventos Institucionales) | Mantenimiento | Número | 3 | 7.5 | 68.75% | 1707750893 | 1405005976 | 1405005976 | 1405005976 | 82.27% | 82.27% | 82.27%
154 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Documentos de lineamientos técnicos | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Documentos de lineamientos técnicos (Consultoría Plan Pedagógico y profesional a cargo de la implementación y el seguimiento) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.525 | 52.5% | 32853333 | 22156667 | 22156667 | 22156667 | 67.44% | 67.44% | 67.44%
155 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Documentos normativos realizados | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Documentos normativos realizados (Consultoría Plan Decenal de Cultura) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.225 | 18.75% | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 100% | 100% | 100%
156 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de circulación artística y cultural | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Contenidos culturales en circulación(Presentaciones, eventos y convocatorias de las Escuelas de Formación) | Mantenimiento | Número | 300 | 166.75 | 49.25% | 289480000 | 49480000 | 49480000 | 49480000 | 17.09% | 17.09% | 17.09%
157 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Encuentros realizados (Encuentro de Consejos de Cultura) | Incremento | Número | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
158 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Centros culturales adecuados | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Centros culturales adecuados(Mantenimiento Centro Cultural) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.75 | 68.75% | 185549000 | 149999000 | 113294485 | 113294485 | 80.84% | 61.06% | 61.06%
159 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Centros culturales modificados | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Centros culturales modificados(Optimización salones) | Mantenimiento | Número | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
160 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Centros culturales construidos y dotados | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Centros culturales construidos y dotados(Escuelas de Formación, Bibliotecas, Gestión Administrativa, Procesos de virtualización) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.75 | 68.75% | 1086008052.02 | 960672359 | 960672359 | 960672359 | 88.46% | 88.46% | 88.46%
161 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de información para el sector artístico y cultural | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Sistema de información del sector artístico y cultural en operación(Profesional a cargo del seguimiento y dinamización del sistema y fortalecimiento de la plataforma) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.75 | 68.75% | 1525077321 | 1351711988 | 1351711988 | 1351711988 | 88.63% | 88.63% | 88.63%
162 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano | Documentos de lineamientos técnicos | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Documentos técnicos sobre el patrimonio material e inmaterial(Inventario de patrimonio; plan especial de manejo y protección; plan especial de salvaguarda) | Incremento | Número | 1 | 0.4 | 40% | 126000000 | 25498321 | 25498321 | 25498321 | 20.24% | 20.24% | 20.24%
163 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano | Servicio de educación informal sobre museos | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Capacitaciones realizadas (Museografía, museología, conservación, educación, administración de museos y curaduría) | Incremento | Número | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
164 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano | Servicio de eduación informal a Vigías del Patrimonio | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Personas capacitadas (Profesionales a cargo del área de Patrimonio) | mantenimiento | Número | 2 | 1 | 43.75% | 106684500 | 84204000 | 84204000 | 84204000 | 78.93% | 78.93% | 78.93%
165 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Casas de la Cultura con reforzamiento estructural | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Casas de la Cultura con reforzamiento estructural | Incremento | Número | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
166 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano | Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión documental | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ SECRETARÍA GENERAL | Asistencias técnicas en gestión documental a entidades realizadas (Contratistas a cargo del área de Gestión Documental) | Mantenimiento | Número | 2 | 1 | 43.75% | 66447000 | 49087000 | 49087000 | 49087000 | 73.87% | 73.87% | 73.87%
167 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano | Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión documental | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ SECRETARÍA GENERAL | Proyectos archivísticos con entidades ejecutados | Incremento | Número | 3 | 3 | 100% | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 100% | 100% | 100%
168 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados | Incremento | Número | 4 | 0.5 | 12.5% | 196308000 | 29337000 | 29337000 | 29337000 | 14.94% | 14.94% | 14.94%
169 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano | Servicio de museología | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Curadurías realizadas(Realizadas (Un (1) profesional a cargo de seis (6) procesos de investigación y expositivos en torno a la identidad y memoria cajiqueña) | Incremento | Número | 6 | 2.5 | 41.67% | 46312500 | 38150000 | 38150000 | 38150000 | 82.38% | 82.38% | 82.38%
170 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano | Museos adecuados | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Museos adecuados(Gestión de la habilitación y puesta en funcionamiento del Museo Casa Botero Tucurinca) | Incremento | Número | 1 | 0.12 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
171 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano | Servicio de gestión de archivo | SECRETARÍA GENERAL | Tablas de valoración documental convalidadas | Mantenimiento | Número | 1 | 0.4375 | 43.75% | 91700000 | 51700000 | 51700000 | 51700000 | 56.38% | 56.38% | 56.38%
172 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Cultura | Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano | Servicio de gestión de archivo | SECRETARÍA GENERAL | Fondos documentales valorados | Incremento | Porcentaje | 90 | 64 | 71.11% | 471416712.09 | 470569529 | 432047199 | 252937919 | 99.82% | 91.65% | 53.65%
173 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Personas que realizan actividad deportiva | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Personas beneficiadas (Canon de arrendamiento, Manuela Beltrán, Corporación ECCI, Bohío ) | Incremento | Número | 8500 | 3810 | 44.82% | 1309952383.65 | 1141734399 | 1141734399 | 1141734399 | 87.16% | 87.16% | 87.16%
174 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Personas beneficiadas de apoyos deportivos | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Estímulos entregados (Crear la delPrograma: Apoyo a Deportistas Élite y Altos Logros Deportivos de Insdeportes Cajicá)Altos Logros Deportivos de Insdeportes Cajicá) | Incremento | Número | 300 | 3794 | 100% | 216186904 | 155186904 | 155186904 | 155186904 | 71.78% | 71.78% | 71.78%
175 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreación y el deporte | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Artículos deportivos entregados (Dotaciones deportivas entregadas para los deportistas cajiqueños) | Incremento | Número | 5000 | 5000 | 100% | 566945415 | 566945415 | 566945415 | 566945415 | 100% | 100% | 100%
176 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Mantenimiento de Infraestructura deportiva | Incremento | Número | 30 | 69 | 100% | 370856984 | 293275730 | 293275730 | 293275730 | 79.08% | 79.08% | 79.08%
177 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Documentos normativos | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Documentos normativos realizados (Crear el Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte Municipal en cumplimiento de la ley 19 de 1991 y Política pública del Deporte) | Incremento | Número | 1 | 0.83 | 83% | 75000000 | 43094412 | 43094412 | 43094412 | 57.46% | 57.46% | 57.46%
178 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de escuelas deportivas | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Niños, Niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en las escuelas deportivas (Dinero destinado para formadores lúdicos de los colegios y los CDI; Plataforma virtual, seguridad informática, servidor informático; adquisición de un bus; Pólizas de seguros de los deportistas; implementación de las disciplinas deportivas: patinaje artístico, tiro con arco, skeatboarding, downhill, freestyle) | Incremento | Número | 12000 | 11490 | 95.75% | 1739102156 | 1157070753 | 1157070753 | 1157070753 | 66.53% | 66.53% | 66.53%
179 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de escuelas deportivas | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Escuelas deportivas implementadas(levantamiento de pesas, Boxeo, rugby, tejo, karatedo, Capacitaciones juzgamiento) | Incremento | Número | 5 | 6 | 100% | 40073428 | 40073428 | 40073428 | 40073428 | 100% | 100% | 100%
180 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Parques recreativos construidos y dotados | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Parques construidos y dotados | Incremento | Número | 5 | 1 | 20% | 24700000 | 24700000 | 24700000 | 24700000 | 100% | 100% | 100%
181 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Parques recreativos mantenidos | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Parques recreativos mantenidos | Incremento | Número | 10 | 27 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
182 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Canchas multifuncionales construidas. | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Canchas multifuncionales construidas. | Incremento | Número | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
183 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Canchas multifuncionales mantenidas | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Canchas multifuncionales mantenidas | Incremento | Número | 2 | 1 | 50% | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
184 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Placa Deportiva construida | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Placa deportiva sin cubierta y sin graderias construida | Incremento | Número | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
185 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Estudios y diseños elaborados | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Estudios y diseños elaborados (Estudios y diseños “Centro acuático | Incremento | Número | 1 | 1.22 | 100% | 2635876265.81 | 2631485282.38 | 1249881366.68 | 1249881366.68 | 99.83% | 47.42% | 47.42%
186 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Eventos deportivos comunitarios realizados (Torneos de Levantamiento de pesas, CrossFit, calistenia) | Incremento | Número | 24 | 69 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
187 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Personas que se benefician de los eventos deportivos comunitarios en el Municipio | Incremento | Número | 3000 | 10510 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
188 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Instituciones educativas vinculadas al programa Supérate-Intercolegiados | Incremento | Número | 45 | 55 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
189 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre(Contratación, entrenadores, creación de descentralizados, proyecto de virtualización de algunas áreas, aumento de personal de actividad física musicalizada de 3 a 5, aumento 2 a 3 capacitadores a personas en condición de discapacidad) | Incremento | Número | 16000 | 11083 | 69.27% | 6793424663 | 6369793499 | 6369793499 | 6369793499 | 93.76% | 93.76% | 93.76%
190 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Formación y preparación de deportistas | Servicio de preparación Deportiva | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Atletas preparados CajicáDotación del centro biomédico (equipos); Creación de plataforma de trazabilidad al deportista de alto rendimiento) | Incremento | Número | 500 | 1030 | 100% | 45020000 | 45020000 | 45020000 | 45020000 | 100% | 100% | 100%
191 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Formación y preparación de deportistas | Documentos de Lineamientos tecnicos | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Documentos Creare implementar el Programa de Preparación del Deportista Élite y Altos Logros de Insdeportes Cajicá con la Transversalidad del Equipo Técnico y Metodológico.) (10 entrenadores elite; apoyo metodológico; nutricionista; 3 fisioterapeutas; psicólogo; medico deportologo; preparador físico) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.75 | 68.75% | 551700288 | 498375335 | 498375335 | 498375335 | 90.33% | 90.33% | 90.33%
192 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Formación y preparación de deportistas | Centros de recreación construidos | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Centros de recreación construidos (Centro acuático ) | Incremento | Número | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
193 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Formación y preparación de deportistas | Gimnasios adecuados | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Gimnasios adecuados (Crear el Centro de Acondicionamiento y Preparación Físico (CAPF) segun la LEY 729 del 31 de Diciembre de 2001 ) | Incremento | Número | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
194 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Deporte y Recreación | Formación y preparación de deportistas | Personas con talento deportivo identificadas | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ | Gestionar el Sistema Tecnológico e implementos especializados para la Selección de Talentos Deportivos en Insdeportes Cajicá) (Adquisición de una máquina que mide la dermatografía) | Incremento | Número | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
195 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Solicitudes tramitadas (contratación enlace de víctimas: profesional jurídico, apoyo de servicio al ciudadano) | Incremento | Número | 3500 | 2442 | 69.77% | 81379170 | 81379170 | 71598420 | 71598420 | 100% | 87.98% | 87.98%
196 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Servicio de ayuda y atención humanitaria | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Personas con asistencia humanitaria | Incremento | Número | 80 | 27 | 33.75% | 11089250 | 11057135 | 4952000 | 4952000 | 99.71% | 44.66% | 44.66%
197 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Servicio de asistencia funeraria | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Hogares subsidiados en asistencia funeraria | Incremento | Número | 20 | 2 | 10% | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
198 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Servicios de implementaciónde medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Acciones realizadas en cumplimiento de las medidas de satisfacción, distintas al mensaje estatal de reconocimiento.(Acciones simbólicas; día internacional de los derechos humanos; semana de la paz; conmemoración del día nacional de la memoria y solidaridad con las victimas) | Incremento | Número | 4 | 4 | 100% | 5000000 | 3000000 | 0 | 0 | 60% | 0% | 0%
199 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Mesas de participación en funcionamiento | Mantenimiento | Número | 1 | 0.75 | 68.75% | 24938541 | 12938541 | 12938541 | 12938541 | 51.88% | 51.88% | 51.88%
200 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE SALUD | Beneficiarios de la oferta social atendidos (Victimas atendidas por la oferta social del municipio) | Incremento | Número | 320 | 927 | 100% | 16000000 | 16000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 37.5% | 37.5%
201 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE SALUD | Mujeres víctimas beneficiadas (Victimas atendidas por la oferta social del municipio) | Incremento | Número | 160 | 144 | 90% | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
202 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE SALUD | Niños, niñas y adolescentes víctimas beneficiadas (Victimas atendidas por la oferta social del municipio) | Incremento | Número | 160 | 310 | 100% | 14979792 | 14979346.84 | 5979792 | 5979792 | 100% | 39.92% | 39.92%
203 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Servicio de apoyo para la generación de ingresos | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos | Incremento | Número | 20 | 5 | 25% | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
204 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias | Servicio de atención integral a la primera infancia | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Niños y niñas atendidos en Servicio integrales Convenios Jardín Social CAFAM; tres ludotecas en funcionamiento incluyendo el convenio con cultivarte; transporte de las niñas y niños que lo necesiten al CDI de Manas; Dotación de material fungible; celebración del día del niño; día dulce en octubre; refrigerios) | Incremento | Número | 4796 | 6656 | 100% | 8930480665 | 2669922389 | 2488827592 | 2448603192 | 29.9% | 27.87% | 27.42%
205 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias | Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Eventos de divulgación realizados contratación de dos hogares de paso; garantizar la contratación de los equipos multidisciplinarios de las comisarías de familia, así como la continuidad del convenio CESPA. | Mantenimiento | Número | 4400 | 5532.25 | 68.75% | 1707953583.17 | 1525885660.33 | 1284121694.33 | 1284121694.33 | 89.34% | 75.18% | 75.18%
206 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias | Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia (Programa SPA 2 trabajadoras sociales, 1 psicóloga acompañamiento preconstitucional, internamiento postinstitucional; Golombiao; llena de color tu territorio; Tarjeta Joven Municipal; dotación y personal Casa de la Juventud; Adaptación de espacio Concejo Municipal de Juventud; escuelas de liderazgo; semana de la juventud; prevención de embarazaos en adolescentes; barras futboleras) (Fortalecimiento y acompañamiento a la Plataforma de Juventud) | Incremento | Número | 6000 | 9708 | 100% | 1307915011.75 | 1185368104.01 | 1149125325.93 | 1142205325.93 | 90.63% | 87.86% | 87.33%
207 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias | Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | (Implementación del Estudio de ensayo, grabación y/o producción) para la inclusión de jóvenes músicos y promover la economía naranja. | Incremento | Número | 1 | 1 | 100% | 163000000 | 157558388 | 148530388 | 148530388 | 96.66% | 91.12% | 91.12%
208 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | 4103017 Servicio de entrega de raciones de alimentos | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Personas beneficiadas con raciones de alimentos | Incremento | Número | 640 | 483 | 75.47% | 2960674889.3 | 2605359215.75 | 2016836759.19 | 2016836759.19 | 88% | 68.12% | 68.12%
209 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Beneficiarios de la oferta social atendidos | Incremento | Número | 5600 | 6361 | 100% | 1155998975.19 | 1133999180.19 | 1005792189.19 | 1005792189.19 | 98.1% | 87.01% | 87.01%
210 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Servicio de gestion de oferta social para la poblacion vulnerable | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social(equipo de trabajo multidisciplinario Banco de Alimentos: coordinadora, trabajadora social, auxiliar de bodega; Paquetes alimentarios; contratación de coordinadora y auxiliar del programa de familias en acción) | Incremento | Número | 6000 | 5801 | 96.68% | 1973796501.67 | 1906189660.67 | 1645899219.67 | 1645899219.67 | 96.57% | 83.39% | 83.39%
211 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable. | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Beneficiarios de la oferta social atendidos (Seguimiento de la política pública del buen trato) | mantenimiento | Número | 1 | 0.75 | 68.75% | 103837000 | 103837000 | 90646000 | 90646000 | 100% | 87.3% | 87.3%
212 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Atencion integral de poblacion en situacion permanente de desproteccion social y o familiar | Servicios de atención y protección integral al adulto mayor | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Adultos mayores atendidos con servicios integrales(Salida lúdico-pedagógica; material fungible; equipo de profesionales del programa de adulto mayor: coordinadora, 9 auxiliares de enfermería; gerontóloga; abogado; psicólogo; trabajador social; administradora en salud ocupacional; 2 fisioterapeutas; nutricionista; pedagogo; Convenios con Cultura y Deporte; Programa de Institucionalización) | Incremento | Número | 6000 | 3840 | 64% | 6781011630.5 | 4419456296.84 | 3637836740.05 | 3610583740.05 | 65.17% | 53.65% | 53.25%
213 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Atencion integral de poblacion en situacion permanente de desproteccion social y o familiar | Servicios de atención y protección integral al adulto mayor | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Adultos mayores atendidos con servicios integrales(Unidades descentralizadas (satélites) optimizadas, en funcionamiento y fortalecidas) | Mantenimiento | Número | 9 | 6.75 | 68.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
214 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Atencion integral de poblacion en situacion permanente de desproteccion social y o familiar | 4104035-Servicios de atención integral a población en condición de discapacidad | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Personas atendidas con servicios integrales (funcionamiento UA; Contrato de Beneficencia; Banco de ayudas técnicas) | Incremento | Número | 2400 | 1448 | 60.33% | 2613979821 | 2385011301 | 2239069693.42 | 2239069693.42 | 91.24% | 85.66% | 85.66%
215 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Atencion integral de poblacion en situacion permanente de desproteccion social y o familiar | 4104035-Servicios de atención integral a población en condición de discapacidad | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Personas atendidas con servicios integrales(Creación del subsidio para cuidadores vulnerables de la población en condición y/o situación de dIscapacidad) | Incremento | Número | 400 | 54 | 13.5% | 87906738 | 27755000 | 27755000 | 27450000 | 31.57% | 31.57% | 31.23%
216 | LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE | Inclusión social y reconciliación | Atencion integral de poblacion en situacion permanente de desproteccion social y o familiar | 4104037-Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados(adecuación y dotación UAI) | Incremento | Número | 2 | 0.36 | 18% | 91706826.16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
217 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Información Estadística | Levantamiento y actualización de información estadística de calidad | Bases de datos de la temática de Demografía y Población | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Bases de datos de la temática de Demografía y Población anonimizadas producidas | Incremento | Número | 4 | 2.75 | 68.75% | 381235943.89 | 359879730.89 | 334477730.89 | 334477730.89 | 94.4% | 87.74% | 87.74%
218 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Información Estadística | Levantamiento y actualización de información estadística de calidad | Cuadros de resultados para la temática de servicios | SECRETARÍA DE HACIENDA | Cuadros de resultados para la temática de Servicio producidos | Incremento | Número | 500 | 360 | 72% | 703981712 | 698853712 | 607380212 | 607380212 | 99.27% | 86.28% | 86.28%
219 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Información Estadística | Levantamiento y actualización de información estadística de calidad | Cuadros de resultados para la temática de tecnología e innovación | SECRETARÍA DE HACIENDA | Cuadros de Resultados temática Tecnología e Innovación producidos | Incremento | Número | 12 | 9 | 75% | 923595885.97 | 860871419.97 | 724532019.97 | 724532019.97 | 93.21% | 78.45% | 78.45%
220 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Información Estadística | Levantamiento y actualización de información estadística de calidad | Documentos metodológicos | SECRETARÍA DE HACIENDA | Documentos Metodológicos de la temática de Cuentas Nacionales realizados | Incremento | Número | 20 | 15 | 75% | 330436901 | 323256567 | 255534067 | 255534067 | 97.83% | 77.33% | 77.33%
221 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Información Estadística | Levantamiento y actualización de información estadística de calidad | Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de la capacidad estadística | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Entidades del Sistema Estadístico Municipal asistidas técnicamente | Incremento | Número | 6 | 4.95 | 82.5% | 2045361942.54 | 2045361942.54 | 1875284935.54 | 1875284935.54 | 100% | 91.68% | 91.68%
222 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Información Estadística | Levantamiento, actualización, y acceso a información geográfica y cartográfica | Servicio de estratificación socioeconómica | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Predios con estratificación socioeconómica | Incremento | Número | 27000 | 19342 | 71.64% | 438928644 | 273114736 | 240313736 | 240313736 | 62.22% | 54.75% | 54.75%
223 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Información Estadística | Levantamiento, actualización, y acceso a información geográfica y cartográfica | Servicios de Información Geográfica Actualizado | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Sistemas de Información actualizados | Mantenimiento | Número | 1 | 0.6875 | 68.75% | 549574160 | 547077322 | 419366039 | 419366039 | 99.55% | 76.31% | 76.31%
224 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Información Estadística | Levantamiento, actualización, y acceso a información geográfica y cartográfica | Servicios de Información Geográfica Actualizado | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Sistemas de Información actualizados(Link de información público de licencias de urbanismo de fácil acceso y comprensión.) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.675 | 63.75% | 544189394 | 541175474 | 531090434 | 531090434 | 99.45% | 97.59% | 97.59%
225 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Información Estadística | Levantamiento, actualización, y acceso a información geográfica y cartográfica | Servicios de Información Geográfica Actualizado | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Sistemas de Información actualizados(Link de información público de areas de cesion (tipo A, B) cargas y beneficios de facil acceso y compesacion) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.725 | 68.75% | 304894207.97 | 304894207.97 | 304894207.97 | 304894207.97 | 100% | 100% | 100%
226 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Información Estadística | Levantamiento, actualización, y acceso a información geográfica y cartográfica | Servicios de informacion Geografico Actualizado | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Variables del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial Actualizadas | Mantenimiento | Número | 20 | 14 | 68.75% | 225684121 | 223043654 | 200228047.27 | 200228047.27 | 98.83% | 88.72% | 88.72%
227 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Información Estadística | Acceso y actualización de la información catastral: incluye la estandarización y la optimización de los procesos catastrales en busca de un catastro multipropósito, automatizado y moderno | Acceso y actualización de la información catastral: incluye la estandarización y la optimización de los procesos catastrales en busca de un catastro multipropósito, automatizado y moderno, el cual almacene registros descriptivos y gráficos de su realidad física | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA | Predios catastralmente actualizados | Incremento | Número | 11420 | 6072 | 53.17% | 1545000000 | 1395000000 | 177072000 | 177072000 | 90.29% | 11.46% | 11.46%
228 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Información Estadística | Acceso y actualización de la información catastral: incluye la estandarización y la optimización de los procesos catastrales en busca de un catastro multipropósito, automatizado y moderno | Acceso y actualización de la información catastral: incluye la estandarización y la optimización de los procesos catastrales en busca de un catastro multipropósito, automatizado y moderno, el cual almacene registros descriptivos y gráficos de su realidad física | SECRETARÍA DE HACIENDA | Mutaciones catastrales realizadas | Incremento | Número | 1400 | 1144 | 81.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
229 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Información Estadística | Desarrollo, innovación y transferencia de conocimiento geoespacial | Documentos normativos | SECRETARÍA DE HACIENDA | Documentos normativos elaborados (Estatuto Tributario y Estatuto Orgánico del Presupuesto) | Incremento | Número | 2 | 1 | 50% | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
230 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Agricultura y Desarrollo Rural | Inclusión productiva de pequeños productiva de pequeños productores rurales | Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Pequeños productores rurales asistidos técnicamente (Asistencia a mujeres especialmente cabeza de hogar, emprendedoras que se dedican a la agricultura y apoyo para comercializar sus productos | Mantenimiento | Número | 200 | 216.75 | 68.75% | 242989928 | 233991952 | 204117952 | 164107665 | 96.3% | 84% | 67.54%
231 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Agricultura y Desarrollo Rural | Inclusión productiva de pequeños productiva de pequeños productores rurales | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Productores agropecuarios apoyados(capital semilla, programa huertas caseras) | Incremento | Número | 100 | 528 | 100% | 232192542 | 213192542 | 213192542 | 213192542 | 91.82% | 91.82% | 91.82%
232 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Agricultura y Desarrollo Rural | Inclusión productiva de pequeños productiva de pequeños productores rurales | Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Proyectos asociativos estructurados (capital semilla) | Incremento | Número | 2 | 2.125 | 100% | 1991396.46 | 1991396.46 | 1991396.46 | 181124.07 | 100% | 100% | 9.095%
233 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Agricultura y Desarrollo Rural | Inclusión productiva de pequeños productiva de pequeños productores rurales | Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Personas capacitadas | Incremento | Número | 400 | 544 | 100% | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 100% | 100% | 0%
234 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Agricultura y Desarrollo Rural | Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales | Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Personas beneficiadas(Auxilios o ayudas en heladas inundaciones, perdida de cultivo por plagas, enfermedad etc.) | Incremento | Número | 1000 | 1082 | 100% | 39909999 | 29909999 | 29909999 | 0 | 74.94% | 74.94% | 0%
235 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Agricultura y Desarrollo Rural | Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural | Cartografía de zonificación y evaluación de tierras | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Documentos de análisis de zonificación elaborados(creación del sistema informativo de planeación agropecuario) | Incremento | Número | 1 | 0.578 | 57.8% | 14550000 | 14550000 | 6322000 | 6322000 | 100% | 43.45% | 43.45%
236 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Agricultura y Desarrollo Rural | Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria | Servicio de divulgación y socialización | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Eventos realizados | Incremento | Número | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
237 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Agricultura y Desarrollo Rural | Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria | Documentos de politica | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Dos documentos de políticas elaborados e implementados (Política Publica de seguridad alimentaria y nutricional y política pública de protección animal) | Incremento | Número | 2 | 1 | 50% | 22278000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
238 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Agricultura y Desarrollo Rural | Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria | Parcelas, módulos y unidades demostrativas adecuadas | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Parcelas, módulos y unidades demostrativas adecuadas | Incremento | Número | 3 | 1.8 | 60% | 28000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 89.29% | 89.29% | 89.29%
239 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Agricultura y Desarrollo Rural | Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria | Servicio de divulgación de transferencia de tecnología | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Productores beneficiados con transferencia de tecnología(adquisición de tecnología de calidad para mejorar la producción) | Incremento | Número | 200 | 53 | 26.5% | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
240 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Agricultura y Desarrollo Rural | Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria | Servicio de extensión agropecuaria | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria | Incremento | Número | 4 | 1 | 25% | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 100% | 100% | 100%
241 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Agricultura y Desarrollo Rural | Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria | Servicio de información actualizado | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Sistemas de información actualizados | Mantenimiento | Número | 1 | 0.75 | 68.75% | 39565808 | 39565808 | 39565808 | 39565808 | 100% | 100% | 100%
242 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional | Servicio de acceso Zonas Wifi | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Zonas Wifi en áreas rurales instaladas | Incremento | Número | 52 | 17 | 32.69% | 667168390 | 177168390 | 177168390 | 177168390 | 26.56% | 26.56% | 26.56%
243 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional | Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Centros de Acceso Comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o apartadas funcionando(acceso a internet en salones comunales y/o centros de sistemas) (Casa de la juventud y casa de la mujer) | Incremento | Número | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
244 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional | Servicio de difusión para promover el uso de internet | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Personas sensibilizadas en el uso y apropiación de las TIC | Incremento | Número | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
245 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional | Servicio de recolección y gestión de residuos electrónicos | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Residuos electrónicos dispuestos correctamente (Campañas de recolección) | Incremento | Número | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
246 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) | Documentos de planeación | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Documento de las Estrategias de asistencia técnica para la implementación de Arquitectura TI Colombia, expedido. (Formular y actualizar el documento estratégico para la implementación de los lineamientos de acuerdo con el Min TIC; Ejecución del plan de seguridad de la información; sistema de gestión de calidad; modelo integrado de planeación y gestión ; mesas | Mantenimiento | Número | 1 | 0.75 | 68.75% | 121836662 | 121836662 | 110748662 | 110748662 | 100% | 90.9% | 90.9%
247 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) | Servicio de almacenamiento local de información | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Bytes en capacidad de almacenamiento(modernización e instalación de servidores y servicios complementarios de la administración) | Incremento | Número | 1 | 0 | 0% | 669203575 | 637366380 | 0 | 0 | 95.24% | 0% | 0%
248 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) | Servicio de promoción de la participación ciudadana para el fomento del diálogo con el Estado | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Ejercicios de participación ciudadana realizados | Incremento | Número | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
249 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) | Servicio de promoción de la participación ciudadana para el fomento del diálogo con el Estado | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Ejercicios de participación ciudadana realizados.(Capacitación en Marketing Digital, Redes Sociales, Tiendas Online a las mujeres y familias emprendedoras más vulnerables) | Incremento | Número | 4 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
250 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) | Documentos de lineamientos técnicos | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Documentos de lineamientos técnicos para impulsar el Gobierno Digital elaborados(Actualizar los documentos técnicos para garantizar la apropiada implementación de la estrategia de gobierno digital implementada por el Min. TIC) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
251 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) | Desarrollos digitales | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Cantidad de tiempo de disponibilidad (tiempo funcionando) de Sitios web(Páginas de la administración) | Mantenimiento | Número | 4 | 2 | 50% | 296093010 | 83289996 | 83289996 | 83289996 | 28.13% | 28.13% | 28.13%
252 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental (Numero de Industrias que NO están conectadas a la red de alcantarillado con seguimiento) | Incremento | Número | 1 | 0.535 | 53.5% | 112860000 | 112860000 | 97260000 | 97260000 | 100% | 86.18% | 86.18%
253 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Servicio de restauración de ecosistemas | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Áreas en proceso de restauración (zonas verdes del municipio) | Incremento | Hectáreas | 13 | 0 | 0% | 9964444599 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
254 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Servicio de restauración de ecosistemas | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Áreas en proceso restauración en mantenimiento (Reforestación) | Incremento | Hectáreas | 30 | 3.2 | 10.67% | 958900999 | 870396105 | 835499355 | 835499355 | 90.77% | 87.13% | 87.13%
255 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Servicio de restauración de ecosistemas | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Áreas en proceso de restauración con seguimiento a humedales) | Incremento | Hectáreas | 40 | 62.5 | 100% | 25710300 | 25710300 | 25710300 | 25710300 | 100% | 100% | 100%
256 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Servicio de reforestación de ecosistemas | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Plantaciones forestales realizadas | Incremento | Hectáreas | 30 | 38.4 | 100% | 28204000 | 28204000 | 20512000 | 20512000 | 100% | 72.73% | 72.73%
257 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Servicio de reforestación de ecosistemas | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Plantaciones forestales con seguimiento | Incremento | Hectáreas | 30 | 3.11 | 10.37% | 72499800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
258 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Servicio de reforestación de ecosistemas | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Plantaciones forestales con seguimiento ( gestion deindividuos arboreos para los parques pulmon y nuevas zonas verdes) | Incremento | Número | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
259 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados | Incremento | Número | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
260 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Extensión de cuerpos de agua recuperados | Mantenimiento | Número | 12 | 16.6075 | 68.75% | 8697998232 | 8161005597.6 | 8145651849.6 | 7927060274.6 | 93.83% | 93.65% | 91.14%
261 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | Servicio de educación en el marco de la información y el conocimiento ambiental | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Trabajadores formados en educación ambiental para el trabajo | Incremento | Número | 40 | 1090 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
262 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | Servicio de educación para el trabajo en el marco de la información y el conocimiento ambiental | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Investigaciones realizadas(Política ambiental; agenta ambiental; rio Bogotá; control de contaminación visual y atmosférica) | Incremento | Número | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
263 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | Servicio de educación para el trabajo en el marco de la información y el conocimiento ambiental | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Alianzas estratégicas ambientales realizadas | Incremento | Número | 2 | 2 | 100% | 2323583671.75 | 2323583671.75 | 2323583671.75 | 2323583671.75 | 100% | 100% | 100%
264 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | Servicio de educación para el trabajo en el marco de la información y el conocimiento ambiental | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Familias beneficiadas | Incremento | Número | 30 | 46 | 100% | 22336412 | 22336412 | 22336412 | 22336412 | 100% | 100% | 100%
265 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas | Incremento | Número | 48 | 36 | 75% | 134839603 | 134834730 | 126644730 | 126644730 | 100% | 93.92% | 93.92%
266 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas (Eliminar utilización de plástico de un solo uso en los procesos de contratación pública de la administración municipal) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.75 | 68.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
267 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Publicaciones sobre cambio climático realizadas | Incremento | Número | 12 | 5 | 41.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
268 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Servicio de producción de plántulas en viveros | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Plántulas producidas(adaptación vivero – matrices POMCA; huertas caseras; economía familiar campesina) | Incremento | Número | 16000 | 21355 | 100% | 117105749 | 46596310 | 39888997 | 39888997 | 39.79% | 34.06% | 34.06%
269 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Comercio, Industria y Turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Empresas en etapa temprana beneficiadas con programas de fortalecimiento para su consolidación(Incluir dentro del portafolio municipal de estímulos una línea para turismo cultural) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.675 | 67.5% | 14000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 35.71% | 35.71% | 35.71%
270 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Comercio, Industria y Turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Eventos regionales realizados(Participación del municipio en eventos de turismo) | Mantenimiento | Número | 2 | 1.5 | 68.75% | 90874500 | 84922783 | 84922783 | 84922783 | 93.45% | 93.45% | 93.45%
271 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Comercio, Industria y Turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de promoción turística | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Campañas realizadas(Promoción de la Marca Ciudad “Cajicá siempre diferente” | Incremento | Número | 1 | 0.4 | 40% | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
272 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Comercio, Industria y Turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de promoción turística | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Eventos de promoción realizados.(Busongote con el uso de herramientas virtuales en caso de contingencia) | Incremento | Número | 3 | 3 | 100% | 118129083 | 925999 | 925999 | 925999 | 0.7839% | 0.7839% | 0.7839%
273 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Comercio, Industria y Turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de circuito turístico | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Recorridos realizados(Ruta educativa; ruta artesanal; ruta cultura | Mantenimiento | Número | 2 | 1.25 | 56.25% | 34402334 | 27843334 | 27843334 | 27843334 | 80.93% | 80.93% | 80.93%
274 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Comercio, Industria y Turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de circuito turístico | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Turistas atendidosContratación equipo de turismo: coordinación; asistente; 2 auxiliares) | Mantenimiento | Número | 1000 | 5892.5 | 68.05% | 159472335 | 134014335 | 134014335 | 134014335 | 84.04% | 84.04% | 84.04%
275 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Comercio, Industria y Turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Sendero turístico construído | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | Senderos construídos (Construcción de sendero ecológico hacia la cumbre por el sector de la M) | Incremento | Número | 1 | 0.13 | 13% | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
276 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Comercio, Industria y Turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Señalización turística construída | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ | Señalización realizada(actualización de la señalización turística de municipio) | Incremento | Número | 1 | 1 | 100% | 93000000 | 93000000 | 93000000 | 93000000 | 100% | 100% | 100%
277 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Comercio, Industria y Turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de promoción turística | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Eventos de promoción realizadosFestival gastronómico con el uso de herramientas virtuales en caso de contingencia) | Incremento | Número | 4 | 2 | 50% | 590468224 | 325688224 | 325688224 | 325688224 | 55.16% | 55.16% | 55.16%
278 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Comercio, Industria y Turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Personas beneficiadas(sello de calidad) | Incremento | Número | 462 | 562 | 100% | 2015616108.81 | 2010306608.81 | 1983716608.81 | 1983716608.81 | 99.74% | 98.42% | 98.42%
279 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Comercio, Industria y Turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Personas beneficiadas(proyecto de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de cadenas productivas municipal regional) | Incremento | Número | 4 | 1 | 25% | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
280 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Comercio, Industria y Turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Personas beneficiadas (Pago a plazos justos (máximo 30 días después entrega factura y requisitos) para micro, pequeño, mediano a los emprendedores y empresarios que contraten con la administración municipal) | Incremento | Número | 1 | 1.1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
281 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Comercio, Industria y Turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de asistencia técnica para la actividad artesanal | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Personas asistidas técnicamente | Incremento | Número | 80 | 120 | 100% | 80307035 | 79936000 | 0 | 0 | 99.54% | 0% | 0%
282 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Comercio, Industria y Turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de divulgación de la actividad artesanal | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Eventos para la promoción de actividad artesanal desarrollados | Incremento | Número | 3 | 13 | 100% | 36888100 | 35003207 | 35003207 | 35003207 | 94.89% | 94.89% | 94.89%
283 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | Servicios de gestión para generación y formalización del empleo | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Eventos realizados (ferias nacionales y regionales de empleo; ruedas de negocio) | Incremento | Número | 4 | 12 | 100% | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
284 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | Servicio de orientación laboral | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Personas orientadas laboralmente(Contratación de personal: 2 psicólogos; implementación de la agencia de empleo del SENA) | Incremento | Número | 4728 | 7529 | 100% | 182930000 | 182730000 | 165330000 | 165330000 | 99.89% | 90.38% | 90.38%
285 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | servicio de registro laboral | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Eventos realizados(ferias laborales municipales) | Incremento | Número | 4 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
286 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | Servicio de gestión para el emprendimiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | planes de negocio ejecutadosProfesionales; incentivo capital semilla) | Incremento | Número | 20 | 20 | 100% | 74242503 | 74242503 | 65242503 | 65242503 | 100% | 87.88% | 87.88%
287 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | Servicio de gestión para el emprendimiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Planes de negocio aprobados(Profesionales; incentivo capital semilla) | Incremento | Número | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
288 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | Servicio de gestión para el emprendimiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | unidades productivas creadas (Profesionales; incentivo capital semilla) | Incremento | Número | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
289 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Comercio, industria y turismo | Generación y formalización del empleo | Servicio de divulgación de la actividad artesanal | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Implementación del artículo 10 del acuerdo 02 de 2018 para subsidiar hasta el 60% de los intereses de los créditos para fomento de Mypimes, Microempresas y famiempresas con el fin de reactivar la economía Cajiqueña y mitigar el impacto de la pandemia COVID-19 | Incremento | Número | 20 | 0 | 0% | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
290 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | Servicio de gestión para el emprendimiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Proyectos productivos formalizados (Profesionales; incentivo capital semilla) | Incremento | Número | 20 | 20 | 100% | 24400000 | 24400000 | 24400000 | 24400000 | 100% | 100% | 100%
291 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | Servicio de gestión para el emprendimiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Proyectos productivos formalizados (Implementación de la ley 1988 de 2019. | Incremento | Número | 1 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
292 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | Servicio de gestión para el emprendimiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Planes formulados(Profesionales; incentivo capital semilla) | Incremento | Número | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
293 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | Servicio de gestión para el emprendimiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Proyectos productivos con acompañamiento atendidos | Incremento | Número | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
294 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | Servicio de gestión para el emprendimiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Emprendedores Orientados | Incremento | Número | 580 | 734 | 100% | 39650550 | 36689217 | 31140550 | 31140550 | 92.53% | 78.54% | 78.54%
295 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | servicios de apoyo financiero para la creacion de empresas | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | planes de negocio financiados (Incentivo final de capital semilla) | Incremento | Número | 20 | 20 | 100% | 130000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 76.92% | 76.92% | 76.92%
296 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | servicio de informacion y monitoreo del mercado de trabajo | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | reportes realizados(plataforma de emprendimiento y empleo) | Incremento | Número | 4 | 3 | 75% | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 100% | 100%
297 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | servicio de asesoria tecnica para el emprendimiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Emprendimientos asesorados | Incremento | Número | 580 | 1953 | 100% | 46960000 | 44320000 | 40480000 | 40480000 | 94.38% | 86.2% | 86.2%
298 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | servicio de asesoria tecnica para el emprendimiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Emprendimientos fortalecidos(emprendimientos que han sido premiados con capital semilla y necesitan fortalecimiento empresarial y expansión de negocios) | Incremento | Número | 20 | 35 | 100% | 8180550 | 8180550 | 8180550 | 8180550 | 100% | 100% | 100%
299 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | Servicio de educación para el trabajo en emprendimiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | capacitaciones para la formación en el emprendimiento y el empresarismo ofrecidas (emprendimiento juvenil) | Incremento | Número | 4 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
300 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Generación y formalización del empleo | Servicio de educación para el trabajo en emprendimiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | capacitaciones para la formación en el emprendimiento y el empresarismo ofrecidas(Emprendimiento de mujer y genero) | Incremento | Número | 4 | 26 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
301 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | formacion para el trabajo | Servicio de formacion informal para el emprendimiento rural | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Unidades Productivas Rurales creadas(unidades agrícolas) | Incremento | Número | 40 | 24 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
302 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | formacion para el trabajo | Planes de negocio formulados por la población víctima del desplazamiento por la violencia | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | planes de negocio formulados por la poblacion victima del desplazamiento por la violencia | Incremento | Número | 4 | 3 | 75% | 53000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 62.26% | 62.26% | 62.26%
303 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | formacion para el trabajo | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la politica de formacion para el trabajo | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | estrategias realizadas(actualización e implementación de la política pública para el trabajo) | Incremento | Número | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
304 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | formacion para el trabajo | servicio de apoyo administrativo a la formacion para el trabajo | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | personas beneficiadas (capacitaciones; talleres; foros) | Incremento | Número | 200 | 1963 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
305 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social | Servicio de promoción y divulgación del teletrabajo | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Estrategia de promoción institucional para fomentar el teletrabajo implementada(plan de acción para la vinculación y adopción del teletrabajo en el marco de la pandemia COVID- 19) | Mantenimiento | Número | 1 | 0.75 | 50% | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 100% | 100% | 100%
306 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social | Servicio de protección laboral al joven trabajador | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Estrategia para la implementación y territorialización de la política pública del joven trabajador desarrollada(herramientas de fortalecimiento laboral de jóvenes mayores de 18 años) (Realizar jornadas de sensibilización y difusión de beneficios tributarios e inclusión laboral de personas con discapacidad ante las empresas de Cajicá) | Incremento | Número | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
307 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social | Servicio de educación informal para la protección del joven trabajador | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Personas capacitadas | Incremento | Número | 100 | 776 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
308 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social | Servicio de educación informal para la protección del joven trabajador | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Fomentar la generación de emprendimientos comunales a través de las JAC. | Incremento | Número | 9 | 28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
309 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social | Servicio de asistencia técnica para la equidad de Género | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Empresas asistidas técnicamente | Incremento | Número | 4 | 3 | 75% | 8180550 | 8180550 | 8180550 | 8180550 | 100% | 100% | 100%
310 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social | Servicio de asistencia técnica para la equidad de Género | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Empresas asistidas técnicamente | Incremento | Número | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
311 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Fomento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del sector trabajo | Servicio de educación informal para el talento humano | SECRETARÍA GENERAL | Personas capacitadas | Incremento | Porcentaje | 0.78 | 0.85 | 100% | 444538107 | 386295121.5 | 355951968 | 355951968 | 86.9% | 80.07% | 80.07%
312 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Trabajo | Fomento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del sector trabajo | servicio de difusion sobre el mercado laboral | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | publicaciones seriadas elaboradas(Observatorio laboral, emprendimiento de genero) | Incremento | Número | 1 | 1.66 | 100% | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 100% | 100% | 100%
313 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ciencia, Tecnología e Innovación | Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) | Servicios de información para la CTeI | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Indice de gobierno en línea (contratación de personal para manejo de políticas de gobierno en línea) | Mantenimiento | Número | 3 | 2.25 | 68.75% | 115255687 | 115255687 | 96526642 | 96526642 | 100% | 83.75% | 83.75%
314 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ciencia, Tecnología e Innovación | Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) | Servicios de información para la CTeI | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Infraestuctura tecnológica adquirida(equipos de cómputo; impresoras; antivirus; filtros de protección tecnológica) | Incremento | Número | 1 | 1 | 100% | 1169369825 | 78838300 | 78838300 | 39948300 | 6.742% | 6.742% | 3.416%
315 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ciencia, Tecnología e Innovación | Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) | Servicios de información para la CTeI | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Desarrollos informáticos implementados y/o actualizados | Incremento | Número | 1 | 0.22 | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
316 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ciencia, Tecnología e Innovación | Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) | Servicios de información para la CTeI | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Licencias de software Renovadas | Mantenimiento | Número | 4 | 2.5 | 62.5% | 647050879.19 | 459493309.19 | 442533309.19 | 374240042.19 | 71.01% | 68.39% | 57.84%
317 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ciencia, Tecnología e Innovación | Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) | Servicios de información para la CTeI | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Operación y Soporte de la Infraestructura Tecnológica Brindado | Mantenimiento | Número | 3 | 2.25 | 68.75% | 508560576.6 | 474304231.6 | 372550735.6 | 372550735.6 | 93.26% | 73.26% | 73.26%
318 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ciencia, Tecnología e Innovación | Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial | Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Nuevos métodos de comercialización y venta de bienes y Servicio | Incremento | Número | 10 | 10 | 100% | 125900000 | 104808334 | 92350000 | 92350000 | 83.25% | 73.35% | 73.35%
319 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ciencia, Tecnología e Innovación | Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial | Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas(convocatorias de eventos en alianza con el sector empresarial y académico) | Incremento | Número | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
320 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ciencia, Tecnología e Innovación | Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación | Servicios para fortalecer la participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Eventos de fomento de la participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación realizados | Incremento | Número | 4 | 2.8 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
321 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ciencia, Tecnología e Innovación | Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación | Servicio de apoyo para la elaboración de Documentos de planeación para Centros de Ciencia | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Documentos de ciencia, tecnología e innovación colaborativos realizados | Incremento | Número | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
322 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ciencia, Tecnología e Innovación | Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación | Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas | Incremento | Número | 4 | 4 | 100% | 629578840 | 629578840 | 629578840 | 629578840 | 100% | 100% | 100%
323 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ciencia, Tecnología e Innovación | Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación | Servicios de apoyo para el fortalecimiento de procesos de intercambio y transferencia del conocimiento | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Encuestas de percepción de Ciencia, Tecnología e Innovación realizadas | Incremento | Número | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
324 | LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD | Ciencia, Tecnología e Innovación | Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación | Servicio de apoyo para el fomento de las vocaciones científicas en CTeI | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Niños y jóvenes que participan en programas que fomentan la cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación | Incremento | Número | 4000 | 2409 | 60.22% | 207350000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 43.4% | 43.4% | 43.4%

## PDM ACUM.
PLAN DE DESARROLLO
|  | 3 |  |  | 4 |  |  | 12
| METAS ASOCIADAS PDM | 324 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 100% |  | % Ejecución sobre el PDM | 67.03%
[5 empty] | 29 | 30 | 31
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 121 | 37.35% | 257478138881.35 | 190681546978.71 | 168627682654.03
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 146 | 45.06%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 48 | 14.81%
| No programadas |  | 9 | 2.778%
| Total |  | 324 | 100%
25 | Ejecución Financiera |  |  |  |  | 74.06% | 65.49%
26
27
28

## LÍNEA ACUM.
REPORTE DESAGREGADO POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS
LINEA ESTRATEGICA No 1 TEJIENDO FUTURO CAJICA CON TODA SEGURIDAD
|  | 3 |  |  | 4 |  |  | 12
| METAS ASOCIADAS PDM | 102 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 31.48% |  | % Ejecución sobre el PDM | 18.45%
[5 empty] | 29 | 30 | 31
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
25 | Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 31 | 30.39% | 91805231554.2 | 62170224171.47 | 49871738513.33
26 | Ejecutado entre 40% y 79% |  | 43 | 42.16%
27 | Ejecutado entre 0% y 39% |  | 22 | 21.57%
28 | No programadas |  | 6 | 5.882%
| Total |  | 102 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 67.72% | 54.32%
LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE
| METAS ASOCIADAS PDM | 114 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 35.19% |  | % Ejecución sobre el PDM | 24.39%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 42 | 36.84% | 124445155950.97 | 101899146654.96 | 95143678211.65
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 57 | 50%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 13 | 11.4%
| No programadas |  | 2 | 1.754%
| Total |  | 114 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 81.88% | 76.45%
LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD
| METAS ASOCIADAS PDM | 108 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 33.33% |  | % Ejecución sobre el PDM | 24.19%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 48 | 44.44% | 41227751376.18 | 26612176152.28 | 23612265929.05
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 46 | 42.59%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 13 | 12.04%
| No programadas |  | 1 | 0.9259%
| Total |  | 108 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 64.55% | 57.27%

## SECTOR ACUM.
REPORTE DESAGREGADO POR SECTORES DE INVERSIÓN
Vivienda, ciudad y territorio
|  | 3 |  |  | 4 |  |  | 12
| METAS ASOCIADAS PDM | 36 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 11.11% |  | % Ejecución sobre el PDM | 5.438%
[5 empty] | 29 | 30 | 31
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
25 | Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 10 | 27.78% | 47237181880.93 | 27587250525.21 | 18646270810.72
26 | Ejecutado entre 40% y 79% |  | 12 | 33.33%
27 | Ejecutado entre 0% y 39% |  | 10 | 27.78%
28 | No programadas |  | 4 | 11.11%
| Total |  | 36 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 58.4% | 39.47%
Educación
| METAS ASOCIADAS PDM | 29 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 8.951% |  | % Ejecución sobre el PDM | 6.829%
[5 empty] | 29 | 30
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 10 | 34.48% | 20876407327.02 | 17764646231.32 | 15814119125.88
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 18 | 62.07%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 1 | 3.448%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 29 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 85.09% | 75.75%
Cultura
| METAS ASOCIADAS PDM | 29 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 8.951% |  | % Ejecución sobre el PDM | 4.507%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 1 | 3.448% | 12261586662.11 | 10334620424 | 10259393579
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 23 | 79.31%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 4 | 13.79%
| No programadas |  | 1 | 3.448%
| Total |  | 29 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 84.28% | 83.67%
Trabajo
| METAS ASOCIADAS PDM | 29 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 8.951% |  | % Ejecución sobre el PDM | 8.21%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 22 | 75.86% | 1161082260 | 977037941.5 | 910906121
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 7 | 24.14%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 0 | 0%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 29 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 84.15% | 78.45%
Transporte
| METAS ASOCIADAS PDM | 27 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 8.333% |  | % Ejecución sobre el PDM | 5.096%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 14 | 51.85% | 7832222265.54 | 6483556486.28 | 5889464765.78
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 4 | 14.81%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 7 | 25.93%
| No programadas |  | 2 | 7.407%
| Total |  | 27 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 82.78% | 75.2%
Gobierno territorial
| METAS ASOCIADAS PDM | 25 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 7.716% |  | % Ejecución sobre el PDM | 4.914%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 3 | 12% | 17202395935.99 | 13298738473.64 | 11462146361.49
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 18 | 72%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 4 | 16%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 25 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 77.31% | 66.63%
Deporte y Recreación
| METAS ASOCIADAS PDM | 22 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 6.79% |  | % Ejecución sobre el PDM | 5.036%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 14 | 63.64% | 14498838487.46 | 12966755157.38 | 11585151241.68
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 4 | 18.18%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 3 | 13.64%
| No programadas |  | 1 | 4.545%
| Total |  | 22 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 89.43% | 79.9%
Inclusión social y reconciliación
| METAS ASOCIADAS PDM | 22 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 6.79% |  | % Ejecución sobre el PDM | 4.727%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 9 | 40.91% | 28039948394.74 | 18259696388.63 | 15835909354.78
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 8 | 36.36%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 5 | 22.73%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 22 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 65.12% | 56.48%
Ambiente y Desarrollo Sostenible
| METAS ASOCIADAS PDM | 17 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 5.247% |  | % Ejecución sobre el PDM | 3.021%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 6 | 35.29% | 22458483365.75 | 11725527126.35 | 11637087315.35
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 6 | 35.29%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 5 | 29.41%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 17 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 52.21% | 51.82%
Comercio, Industria y Turismo
| METAS ASOCIADAS PDM | 15 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 4.63% |  | % Ejecución sobre el PDM | 3.051%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 6 | 40% | 3763157719.81 | 2796640490.81 | 2690114490.81
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 6 | 40%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 3 | 20%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 15 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 74.32% | 71.49%
Información Estadística
| METAS ASOCIADAS PDM | 13 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 4.012% |  | % Ejecución sobre el PDM | 2.777%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 2 | 15.38% | 8025882912.37 | 7572528766.37 | 5670173429.64
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 11 | 84.62%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 0 | 0%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 13 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 94.35% | 70.65%
Salud y protección social
| METAS ASOCIADAS PDM | 12 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 3.704% |  | % Ejecución sobre el PDM | 3.296%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 8 | 66.67% | 48768375079.64 | 42573428453.63 | 41649104910.31
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 4 | 33.33%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 0 | 0%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 12 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 87.3% | 85.4%
Agricultura y Desarrollo Rural
| METAS ASOCIADAS PDM | 12 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 3.704% |  | % Ejecución sobre el PDM | 2.644%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 5 | 41.67% | 661777673.46 | 568501697.46 | 530399697.46
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 5 | 41.67%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 2 | 16.67%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 12 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 85.91% | 80.15%
Ciencia, Tecnología e Innovación
| METAS ASOCIADAS PDM | 12 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 3.704% |  | % Ejecución sobre el PDM | 2.476%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 4 | 33.33% | 3403065807.79 | 1952278701.79 | 1802377826.79
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 6 | 50%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 1 | 8.333%
| No programadas |  | 1 | 8.333%
| Total |  | 12 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 57.37% | 52.96%
Justicia y del Derecho
| METAS ASOCIADAS PDM | 11 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 3.395% |  | % Ejecución sobre el PDM | 2.345%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 3 | 27.27% | 3785108919.74 | 3064964265.34 | 2138142154.34
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 7 | 63.64%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 1 | 9.091%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 11 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 80.97% | 56.49%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| METAS ASOCIADAS PDM | 10 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 3.086% |  | % Ejecución sobre el PDM | 2.011%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 3 | 30% | 1754301637 | 1019661428 | 371207048
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 5 | 50%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 2 | 20%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 10 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 58.12% | 21.16%
Minas y energía
| METAS ASOCIADAS PDM | 3 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 0.9259% |  | % Ejecución sobre el PDM | 0.6559%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 1 | 33.33% | 15748322552 | 11735714421 | 11735714421
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 2 | 66.67%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 0 | 0%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 3 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 74.52% | 74.52%

## RESPONSABLES ACUM.
REPORTE DESAGREGADO POR DEPEDENCIA RESPONSABLE
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
|  | 3 |  |  | 4 |  |  | 12
| METAS ASOCIADAS PDM | 40 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 12.35% |  | % Ejecución sobre el PDM | 7.95%
[5 empty] | 29 | 30 | 31
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
25 | Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 9 | 22.5% | 15722181044.83 | 11577191778.79 | 9983613584.89
26 | Ejecutado entre 40% y 79% |  | 23 | 57.5%
27 | Ejecutado entre 0% y 39% |  | 8 | 20%
28 | No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 40 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 73.64% | 63.5%
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
| METAS ASOCIADAS PDM | 36 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 11.11% |  | % Ejecución sobre el PDM | 9.676%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 26 | 72.22% | 3825723620.81 | 3146485193.81 | 2991712192.81
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 8 | 22.22%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 2 | 5.556%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 36 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 82.25% | 78.2%
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ
| METAS ASOCIADAS PDM | 34 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 10.49% |  | % Ejecución sobre el PDM | 5.737%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 3 | 8.824% | 12478348202.02 | 10158057346 | 10121352831
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 26 | 76.47%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 4 | 11.76%
| No programadas |  | 1 | 2.941%
| Total |  | 34 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 81.41% | 81.11%
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
| METAS ASOCIADAS PDM | 31 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 9.568% |  | % Ejecución sobre el PDM | 6.185%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 12 | 38.71% | 23571744830.83 | 12657661053.98 | 12498438142.98
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 12 | 38.71%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 7 | 22.58%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 31 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 53.7% | 53.02%
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
| METAS ASOCIADAS PDM | 32 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 9.877% |  | % Ejecución sobre el PDM | 6.219% | 62.97%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 8 | 25% | 25742099222.06 | 14419946662.94 | 9715529874.82
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 18 | 56.25%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 5 | 15.62%
| No programadas |  | 1 | 3.125%
| Total |  | 32 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 56.02% | 37.74%
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
| METAS ASOCIADAS PDM | 25 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 7.716% |  | % Ejecución sobre el PDM | 3.867%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 10 | 40% | 34463898857.49 | 24500022677.33 | 18587334870.73
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 4 | 16%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 7 | 28%
| No programadas |  | 4 | 16%
| Total |  | 25 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 71.09% | 53.93%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
| METAS ASOCIADAS PDM | 29 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 8.951% |  | % Ejecución sobre el PDM | 6.829%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 10 | 34.48% | 20876407327.02 | 17764646231.32 | 15814119125.88
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 18 | 62.07%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 1 | 3.448%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 29 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 85.09% | 75.75%
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
| METAS ASOCIADAS PDM | 15 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 4.63% |  | % Ejecución sobre el PDM | 2.711%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 6 | 40% | 1819810007.71 | 1396820213.71 | 1134549874.71
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 4 | 26.67%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 5 | 33.33%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 15 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 76.76% | 62.34%
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
| METAS ASOCIADAS PDM | 20 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 6.173% |  | % Ejecución sobre el PDM | 4.974%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 14 | 70% | 14474138487.46 | 12942055157.38 | 11560451241.68
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 4 | 20%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 1 | 5%
| No programadas |  | 1 | 5%
| Total |  | 20 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 89.42% | 79.87%
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
| METAS ASOCIADAS PDM | 14 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 4.321% |  | % Ejecución sobre el PDM | 3.096%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 5 | 35.71% | 28180447900.74 | 18399363788.79 | 15990298769.78
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 7 | 50%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 2 | 14.29%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 14 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 65.29% | 56.74%
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ SA ESP
| METAS ASOCIADAS PDM | 16 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 4.938% |  | % Ejecución sobre el PDM | 3.712%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 7 | 43.75% | 14951440967.4 | 9388758659.7 | 8340345300.7
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 8 | 50%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 1 | 6.25%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 16 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 62.8% | 55.78%
SECRETARÍA DE SALUD
| METAS ASOCIADAS PDM | 12 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 3.704% |  | % Ejecución sobre el PDM | 3.296%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 8 | 66.67% | 48768375079.64 | 42573428453.63 | 41649104910.31
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 4 | 33.33%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 0 | 0%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 12 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 87.3% | 85.4%
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
| METAS ASOCIADAS PDM | 10 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 3.086% |  | % Ejecución sobre el PDM | 0.6063%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 1 | 10% | 4931513502 | 4682352082 | 4682352082
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 2 | 20%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 5 | 50%
| No programadas |  | 2 | 20%
| Total |  | 10 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 94.95% | 94.95%
SECRETARÍA GENERAL
| METAS ASOCIADAS PDM | 5 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 1.543% |  | % Ejecución sobre el PDM | 1.083%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 1 | 20% | 5680995332.37 | 5191775980.36 | 3971033552.77
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 4 | 80%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 0 | 0%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 5 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 91.39% | 69.9%
SECRETARÍA DE HACIENDA
| METAS ASOCIADAS PDM | 5 | % Equivalencia de la metas sobre el PDM |  | 1.543% |  | % Ejecución sobre el PDM | 1.092%
| Estado |  | Metas | % | Apropiación Financiera | Ejecución Financiera (Compromisos) | Ejecución Financiera (Obligaciones)
| Ejecutado entre el 80% y 100% |  | 1 | 20% | 1991014498.97 | 1882981698.97 | 1587446298.97
| Ejecutado entre 40% y 79% |  | 4 | 80%
| Ejecutado entre 0% y 39% |  | 0 | 0%
| No programadas |  | 0 | 0%
| Total |  | 5 | 100%
| Ejecución Financiera |  |  |  |  | 94.57% | 79.73%